## Gantt BobTricks
DIAGRAMME DE GANTT — BobTricks ¦ Animation procédurale C++
Période : 9 mars 2026 – 25 avril 2026 · 149 tâches · 7 phases de développement
LÉGENDE DES PHASES
Phase 0 — Prototype SDL initial | [12 empty] | Phase 1 — Architecture propre | [12 empty] | Phase 2 — Documentation et refactoring | [12 empty] | Phase 3 — Upper body et locomotion
Phase 4 — Refonte de la marche | [12 empty] | Phase 5 — Mode course | [12 empty] | Phase 6 — Saut et atterrissage | [12 empty] | Phase 7 — Refactoring et modularisation
N° | Tâche | Phase | Début | Fin | J | MARS 2026 | [22 empty] | AVRIL 2026
[6 empty] | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S
[6 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
▸ PHASE 0 — PROTOTYPE SDL INITIAL
1 | Structure de dossiers du projet | Ph.0 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 1 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
2 | Fenêtre SDL2 et boucle d'événements de base | Ph.0 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 1 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
3 | AppState — flag running et données simulation | Ph.0 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
4 | Normalisation nommage AppState | Ph.0 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 1 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
5 | Traduction documentation en anglais | Ph.0 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 1 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
6 | Migration CMake → Makefile | Ph.0 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 S 14; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
7 | Vec2 initial — opérations arithmétiques | Ph.0 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 S 14; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
8 | CMState initial — position et vitesse CM | Ph.0 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 1 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
9 | CharacterState initial — pelvis, torse, pieds | Ph.0 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
10 | FootTarget — position cible et flag contact | Ph.0 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 1 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 S 14; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
11 | TuningParams — géométrie corporelle | Ph.0 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 1 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 S 14; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
12 | LocomotionController — logique pas par seuil | Ph.0 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
13 | Dérivation géométrie jambe depuis TuningParams | Ph.0 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 1 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 S 14; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
14 | Correction positionnement FootTarget | Ph.0 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 1 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 S 14; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
15 | ProceduralAnimator — IK 2 segments jambe | Ph.0 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 S 14; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
16 | Oscillation bras procédurale synchronisée | Ph.0 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 1 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 S 14; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
17 | Connexion SimulationCore + SDL — personnage visible | Ph.0 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
▸ PHASE 1 — ARCHITECTURE PROPRE
18 | Build system 3 cibles (app / headless / analysis) | Ph.1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
19 | Flags C++20, -Wall -Wextra, ASan + UBSan | Ph.1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
20 | Vec2 définitif — length(), normalize(), dot() | Ph.1 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
21 | WorldConstants — g, kTau, kDegToRad | Ph.1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
22 | MathConstants — kEpsLength, kEpsAngle | Ph.1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
23 | Système de configuration hiérarchique INI | Ph.1 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
24 | ConfigIO — lecture et écriture .ini | Ph.1 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
25 | AppConfig structuré en sous-configs | Ph.1 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
26 | CMState définitif — position, vitesse, flags | Ph.1 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
27 | FootState — pinned, swinging, airborne, on_ground | Ph.1 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
28 | SupportState — type de support | Ph.1 | 2026-03-21 | 2026-03-21 | 1 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
29 | BalanceState — XCoM et marge de stabilité | Ph.1 | 2026-03-21 | 2026-03-21 | 1 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
30 | StepPlan — cible, durée de vol, phase swing | Ph.1 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
31 | Générateur terrain procédural (angle-walk) | Ph.1 | 2026-03-20 | 2026-03-22 | 3 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
32 | Paramétrage terrain — fréquence, amplitude, graine | Ph.1 | 2026-03-21 | 2026-03-21 | 1 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
33 | LegIK — IK analytique 2 segments (loi cosinus) | Ph.1 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
34 | BalanceComputer — XCoM avec ω = sqrt(g/h) | Ph.1 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
35 | Marge de stabilité — distance signée au polygone | Ph.1 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 1 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
36 | StepPlanner — trigger par seuil XCoM | Ph.1 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
37 | Placement pied — target relatif CM, k_step=0.90 | Ph.1 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 1 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
38 | Trajectoire swing parabolique (hauteur config.) | Ph.1 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
39 | TelemetryRecorder — buffer CSV par frame | Ph.1 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
40 | TelemetryRow — champs d'état complets | Ph.1 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 1 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
41 | SimulationCore::step() — intégration Euler CM | Ph.1 | 2026-03-22 | 2026-03-24 | 3 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
42 | Connexion terrain→IK→planner→balance | Ph.1 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
43 | HeadlessRunner — binaire déterministe avec assertions | Ph.1 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
44 | ScenarioDef — conditions initiales et prédicats | Ph.1 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
45 | ScenarioLibrary — scénarios standards | Ph.1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
46 | Camera2D — transformation monde→écran, zoom, suivi | Ph.1 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
47 | SimulationLoop — timestep fixe + interpolation rendu | Ph.1 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
48 | SceneRenderer — fond dégradé, grille, terrain | Ph.1 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
49 | CharacterRenderer héritage — squelette en segments | Ph.1 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
50 | DebugOverlayRenderer — pieds, XCoM, polygone support | Ph.1 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
51 | Intégration Dear ImGui (SDL2 + OpenGL) | Ph.1 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
52 | Panneau debug Physique — sliders gravité/vitesse | Ph.1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
53 | Panneau debug Locomotion — sliders step/k_step | Ph.1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
54 | Application — boucle SDL2, clavier, souris | Ph.1 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 3 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
55 | Historique step-back — ring buffer SimState | Ph.1 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
56 | curves_lab — Bézier, Catmull-Rom, longueur d'arc | Ph.1 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
▸ PHASE 2 — DOCUMENTATION ET REFACTORING
57 | ROADMAP_locomotion.md — Blocs 1 à 6 | Ph.2 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
58 | Architecture headless et contrats de scénarios | Ph.2 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
59 | Documentation vivante Bloc 1 | Ph.2 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
60 | Déplacement Camera2D → render/ | Ph.2 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
61 | Renommage SaveRequests → AppRequests | Ph.2 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
62 | Suppression curves_lab, retour lignes squelette | Ph.2 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
63 | Ajout CLAUDE.md — contexte de session | Ph.2 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
64 | Synchronisation ROADMAP avec code réel | Ph.2 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 1 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
65 | Affichage last_trigger dans panneau balance | Ph.2 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 1 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
66 | Vendorisation dépendances + structure tests | Ph.2 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
▸ PHASE 3 — UPPER BODY ET LOCOMOTION
67 | ArmController — pendule contralatéral couplé au pas | Ph.3 | 2026-03-27 | 2026-03-29 | 3 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
68 | solveTwoBoneArm() — IK deux os, sélection coude | Ph.3 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 S 28; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
69 | updateArmState() — mélange walk/run, phase tracking | Ph.3 | 2026-03-27 | 2026-03-29 | 3 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
70 | HeadController — inclinaison tête selon vitesse | Ph.3 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 S 28; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
71 | UpperBodyKinematics — orchestration bras + tête | Ph.3 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
72 | UpperBodyTypes — structs ArmPose et HeadPose | Ph.3 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
73 | Extension CharacterState — épaules, coudes, mains | Ph.3 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
74 | run_blend, arm_phase, arm_phase_velocity | Ph.3 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
75 | FootState.pinned_normal — terrain incliné | Ph.3 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | 1 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 S 28; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
76 | Extension StepPlan — swing terrain non plat | Ph.3 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
77 | Affinage StandingController — bassin / torse séparés | Ph.3 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 D 29 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
78 | Affinage BalanceComputer — SupportState explicite | Ph.3 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 D 29 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
79 | Extension TelemetryRow — champs upper body | Ph.3 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 D 29 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
80 | TelemetryRecorder — sérialisation nouveaux champs | Ph.3 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
81 | Extension AppConfig — ArmConfig, HeadConfig, SplineRC | Ph.3 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 D 29 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
82 | ConfigIO — nouvelles sections .ini | Ph.3 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
83 | SimulationCore — intégration UpperBodyKinematics | Ph.3 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
84 | Bezier définitif — evaluate(t), flatten(n) | Ph.3 | 2026-03-27 | 2026-03-29 | 3 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
85 | StrokePath — séquence Bézier cubique | Ph.3 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
86 | StrokeRenderer — polylignes épaisseur variable | Ph.3 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 D 29 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
87 | Interaction souris — glisser-déposer des mains | Ph.3 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 S 28; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
88 | Interaction souris — pin/unpin des pieds | Ph.3 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
89 | Interaction souris — contrôle du regard (gaze) | Ph.3 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
90 | CharacterRenderer — splines Leg/Arm/Torso/Head | Ph.3 | 2026-03-28 | 2026-03-30 | 3 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
91 | DebugOverlayRenderer — polygones de contrôle Bézier | Ph.3 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 D 29 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
92 | Panneau debug contrôles splines | Ph.3 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
▸ PHASE 4 — REFONTE DE LA MARCHE
93 | SimulationCore::step() — 14 sous-phases nommées | Ph.4 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 3 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
94 | applyGroundConstraint() — snap pied/terrain | Ph.4 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
95 | bootstrapFeetOnLanding() — init pieds au contact | Ph.4 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
96 | stepHandleGroundRecontact() — récup. atterrissage | Ph.4 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
97 | refreshSwingArcProfile() — arc swing selon terrain | Ph.4 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
98 | GroundReference — module indépendant (ground_y + n) | Ph.4 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 3 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
99 | SimulationEvents dans SimState | Ph.4 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 1 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
100 | Panneau debug Rendu spline — contrôles par section | Ph.4 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
101 | Panneau debug Reconstruction — lean, hunch | Ph.4 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
▸ PHASE 5 — MODE COURSE
102 | Mode course — Shift + is_running dans InputFrame | Ph.5 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 S 18; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
103 | Phase de vol SLIP approximée — arc parabolique CM | Ph.5 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 S 18; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
104 | Correction hauteur CM — modèle SLIP | Ph.5 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 1 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 S 18; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
105 | Oscillation run_phase sinusoïdale | Ph.5 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 S 18; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
106 | Foulée élargie et lean avant accru en course | Ph.5 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 24
107 | Synchronisation CM avec phase appui/vol | Ph.5 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 24
108 | Extension ArmConfig — paramètres run_front/back_hand | Ph.5 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 S 18; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
109 | Exposition contrôles bras course dans debug UI | Ph.5 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 1 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 D 19 to AVRIL 2026 V 24
110 | Correction gait asymétrique en descente | Ph.5 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 24
▸ PHASE 6 — SAUT ET ATTERRISSAGE
111 | Saut — impulsion verticale via touche Espace | Ph.6 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 S 18; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
112 | Planification atterrissage — prédiction pieds | Ph.6 | 2026-04-17 | 2026-04-19 | 3 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 24
113 | Récupération pas après atterrissage | Ph.6 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 24
114 | Réajustement cibles recovery | Ph.6 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 D 19 to AVRIL 2026 V 24
115 | Affinage mouvement en montée (lean + clearance) | Ph.6 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 D 19 to AVRIL 2026 V 24
▸ PHASE 7 — REFACTORING ET MODULARISATION
116 | Consolidation constantes math → MathConstants.h | Ph.7 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 S 18; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
117 | Consolidation helpers Vec2 (normalizeOr, dot) | Ph.7 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 S 18; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
118 | Extraction JumpConfig dans AppConfig | Ph.7 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 S 18; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
119 | Complétion RunConfig depuis PhysicsConfig | Ph.7 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 24
120 | Mise à jour ConfigIO — JumpConfig + RunConfig | Ph.7 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 24
121 | Décomposition step() en 14 fonctions membres | Ph.7 | 2026-04-18 | 2026-04-20 | 3 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 24
122 | Extraction blendWalkRunConfig() | Ph.7 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 D 19 to AVRIL 2026 V 24
123 | Tests unitaires BalanceComputer | Ph.7 | 2026-04-18 | 2026-04-20 | 3 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 24
124 | Tests unitaires Terrain | Ph.7 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 D 19 to AVRIL 2026 V 24
125 | Tests unitaires scénarios de saut | Ph.7 | 2026-04-19 | 2026-04-21 | 3 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 D 19 to AVRIL 2026 V 24
126 | Reconstruction hunch torse configurable | Ph.7 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 24
127 | Amélioration contrôles rendu spline | Ph.7 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 D 19 to AVRIL 2026 V 24
128 | Audio de pas — AudioSystem + SimulationEvents | Ph.7 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 D 19 to AVRIL 2026 V 24
129 | Effets poussière réactifs — DustParticle | Ph.7 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 D 19 to AVRIL 2026 V 24
130 | Aide interactions dans panneau debug | Ph.7 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
131 | SimulationEvents déplacés dans SimState | Ph.7 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 D 19 to AVRIL 2026 V 24
132 | Extraction InputController depuis Application | Ph.7 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 D 19 to AVRIL 2026 V 24
133 | Extraction AudioSystem depuis Application | Ph.7 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
134 | Extraction EffectsSystem depuis Application | Ph.7 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
135 | Élimination warnings de compilation | Ph.7 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
136 | Extraction GroundReference depuis SimulationCore | Ph.7 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
137 | Ajout deadzone Camera2D | Ph.7 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
138 | Exposition contrôles bras course — debug UI | Ph.7 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
139 | Modularisation flux simulation (CM/pieds/upper body) | Ph.7 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 3 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
140 | Retour visuel état simulation dans debug UI | Ph.7 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
141 | Refact. SimulationCore — lambda plantFoot | Ph.7 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
142 | Refact. SimulationCore — double décl. dx/dy/hdist | Ph.7 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
143 | Refact. DebugUI — helper sliderDouble (~270 lignes) | Ph.7 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 3 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
144 | Refact. ArmController — branche if/else morte | Ph.7 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
145 | Refact. ArmController — fusion branches damping | Ph.7 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
146 | drawFilledCircle/Outline → anonymous namespace | Ph.7 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
147 | Extraction renderFlattenedPath() (4 → 1) | Ph.7 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 3 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
148 | Lambda toScreen dans computeScreenSpacePose() | Ph.7 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 V 24
149 | Lambda drawPinnableHand dans renderLegacyBody() | Ph.7 | 2026-04-23 | 2026-04-25 | 3 | bar: MARS 2026 L 9 to MARS 2026 V 13; MARS 2026 L 16 to MARS 2026 V 27; MARS 2026 L 30 to AVRIL 2026 V 3; AVRIL 2026 L 6 to AVRIL 2026 V 10; AVRIL 2026 L 13 to AVRIL 2026 V 17; AVRIL 2026 L 20 to AVRIL 2026 S 25